## Sheet1
Modulo | Apartado | Horas | Precio
Gestion de proyecto |  | 12
Instalación entorno |  | 24
Base de datos |  |  |  | Tablas: usuarios, tipo_usuario, clases, tipo_clase, conversacion, mensajes_conversacion
| Instalación, creación tablas, mantenimiento | 30
Pantallas
| Registro | 12
| Login | 12
| Lista cursos | 30
| Alta, modificación curso | 30
| Detalle curso | 24
| Detalle profesor | 24
| Chat | 30
Servicios web | Login | 16 |  | login, restablecer login
| Registro / alta | 8
| modificar usuario | 8
| baja usuario | 8
| Lista clases | 8
| alta clase | 8
| modificación clase | 8
| detalle usuario | 8
| detalle clase | 8
| envío mensaje | 8
| lista mensajes | 8 |  | Refresh periodico o push
Pruebas |  | 24
Puesta en producción |  | 24
Correcciones de bugs y modificaciones |  | 30
Total Horas |  | 402 | 10050
Dias |  | 57.4286
Semanas |  | 11.4857
meses |  | 2.8714